## Scheda
Comune di Scarlino
Settore |  |  |  | BANDITE DI SCARLINO | Responsabile PO | Patrizio Biagini | [6 empty] | PDO 2012
Id. Ob. Ente | Peso | PGS | RPP | Obiettivi di Settore che concorrono alla prestazione di Ente |  |  |  | Classificazione Obiettivo |  | Id. Prog. | Peso | Progetti PdO 2012
A1 | 70 |  |  | Ottimizzazione e funzionalità della struttura organizzativa nell'ambito del Settore "BANDITE DI SCARLINO" |  |  |  | Mantenimento | X | A1.1 | 100 | Presa in carico del mansionario relativo ai compiti e repsonsabilità del personale che afferisce al settore "BANDITE DI SCARLINO"
[8 empty] | Sviluppo |  | A.1.2 | 0
[8 empty] | Miglioramento |  | A.1.3 | 0
A2 | 30 |  |  | Comunicazione, Informazione, partecipazione e trasparenza nell'ambito del Settore "BANDITE DI SCARLINO" |  |  |  | Mantenimento | X | A2.1 | 100 | Concorrere all'arricchimento del sito istituzionele e predisporre l'architettura del sito peculiare per il Settore "BANDITE di SCARLINO"
[8 empty] | Sviluppo |  | A.2.1 | 0
[8 empty] | Miglioramento |  | A.2.2 | 0
Id. Ob. Settore | Peso | PGS | RPP | Obiettivi di Settore |  |  |  | Classificazione Obiettivo |  | Id. Prog. | Peso | Progetti PdO
B1 | 25 |  |  | Servizi antincendio nelle Bandite e nel territorio dei comuni - Castiglion della Pescaia; Follonica; Gavorrano; Scarlino- che comprende il pattugliamento, l'avvistamento da postazione fissa, la reperibilità 24 h; il DO; la ripulitura cesse parafuoco. |  |  |  | Mantenimento |  | B1.1
[8 empty] | Sviluppo | X | B1.2 | 100 | Intensificazione servizio antincendio
[8 empty] | Miglioramento |  | B1.3
B2 | 25 | [6 empty] | Mantenimento |  | B2.1
|  |  |  | Area di sosta di Val Martina a numero chiuso e della viabilità di accesso |  |  |  | Sviluppo | X | B2.2 | 100 | Intervento di riqualificazione estetica e funzionale nell'Area di Sosta Val Martino
[8 empty] | Miglioramento |  | B2.3
B3 | 25 |  |  | Progetto FILAMI - filiera latte asino amiatino. |  |  |  | Mantenimento |  | B3.1
[8 empty] | Sviluppo | X | B3.2 | 100 | Adempimenti progetto FILAMI
[8 empty] | Miglioramento |  | B3.3
Data | 20.09.2012 | [5 empty] | Firma del Responsabile |  |  | Patrizio Biagini

## A1_A2
Comune di Scarlino
Settore |  | BANDITE DI SCARLINO |  |  |  | Responsabile PO | Patrizio Biagini | [6 empty] | PDO 2012
| Classificazione Indicatori |  | Ql= Indicatore Qualitativo
Qt= Indicatore Quantitativo
T= Indicatore Temporale
2012-12-31
Id. Prog. | Peso | Progetti PdO 2012 |  | Id. Ind. | Class. | Indicatore | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Target | Actual | Note
A1.1 | 100 | Presa in carico del mansionario relativo ai compiti e responsabilità del personale che afferisce al settore "BANDITE DI SCARLINO" |  | A1.1.1 | T | redazione nuovo piano |  |  |  |  | 2012-12-31 |  | Il mansionario è stato redatto ma è stata necessaria la modifica a causa di una mobilità dal 1° dicembre, di un tecnico D1, che ha reso necessaria la ridistribuzione degli incarichi.
A1.1.2
A1.1.3
A1.1.4
A1.1.5
2011-12-31
[7 empty] | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Target | Actual | Note
A.1.2 | 0 |  |  | A1.2.1
A1.2.2
A1.2.3
A1.2.4
A1.2.5
2011-12-31
[7 empty] | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Target | Actual | Note
A.1.3 | 0 |  |  | A1.3.1
A1.3.2
A1.3.3
A1.3.4
A1.3.5
2011-12-31
Id. Prog. | Peso | Progetti PdO 2012 |  | Id. Ind. | Class. | Indicatore | I Trim. | uita, ma ancora da pubblicare. | III Trim. | IV Trim. | Target | Actual | Note
A2.1 | 100 | Concorrere all'arricchimento del sito istituzionele per il Settore "BANDITE di SCARLINO" |  | A2.1.1 | Qt | predisposizione testi e immissione dati |  |  |  |  | 100% entro il 31/12/2012 |  | Elaborazione dati relativi ai piani di gestione forestale
A2.1.2
A2.1.3
A2.1.4
A2.1.5
Data |  | 20.09.2012 | [6 empty] | Firma del Responsabile |  |  | Patrizio Biagini

## B1_B2 _B3
Comune di Scarlino
Settore |  | BANDITE DI SCARLINO |  |  |  | Responsabile PO | Patrizio Biagini | [6 empty] | PDO 2012
| Classificazione Indicatori |  | Ql= Indicatore Qualitativo
Qt= Indicatore Quantitativo
T= Indicatore Temporale
2012-12-31
Id. Prog. | Peso | Progetti PdO 2012 |  | Id. Ind. | Class. | Indicatore | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Target | Actual | Note
B1.1 | 100 | Intensificazione servizio antincendio a scopo preventivo: In conseguenza ai fatti avvenuti nella precedente estate, il progetto antincendio è da potenziare e migliorare con l'estensione a tutto l'anno |  | B1.1.1 | T | Estensione del servizio rispetto all'anno 2011 all'intera annualità: lotta attiva; reperibilità e servizio direzione spengimento |  |  |  |  | dal 01/01 al 31/12/2012
|  |  |  | B1.1.2 | T | Individuazione delle aree sensibili |  |  |  |  | entro il 31/12
|  |  |  | B1.1.3 | T | Sistemazione e manutenzione nel corso dell'anno dei viali parafuochi |  |  |  |  | entro il 31/12
|  |  |  | B1.1.4 | T | Predisposizione macchina operatrice con carrello per le operazioni di bonifica disponibile per la sala operativa provinciale sull'intero territorio provinciale |  |  |  |  | entro il 31/12
|  |  |  | B1.1.5 |  | N° gg medi di incendi anno 2012/N° gg medi incendi anno 2011 |  |  |  |  | inferiore al 2%
2011-12-31
[7 empty] | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Target | Actual | Note
A.1.2 | 0 |  |  | A1.2.1
A1.2.2
A1.2.3
A1.2.4
A1.2.5
2011-12-31
[7 empty] | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Target | Actual | Note
A.1.3 | 0 |  |  | A1.3.1
A1.3.2
A1.3.3
A1.3.4
A1.3.5
2011-12-31
Id. Prog. | Peso | Progetti PdO 2011 |  | Id. Ind. | Class. | Indicatore | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Target | Actual | Note
B2.1 | 100 | Riqualificazione estetica e funzionale dell'Area di Sosta Val Martino: lo scopo oltre a quello estetico è quello di creare una barriera acustica e contro la polvere. |  | B2.1.1 | T | Apposizione cartellonistica informativa e apposizione di segnaletica. |  |  |  |  | 2012-12-31
|  |  |  | B2.1.2 | T | Sostituzione della staccionata perimetrale con altra più consona al paesaggio e con impiego di legname autoctono. |  |  |  |  | 2012-12-31
|  |  |  | B2.1.3 | T | Arredo perimetrale con siepe di oleandro e dotato di sistema di irrigazione automatica. |  |  |  |  | 2012-12-31
B2.1.4
B2.1.5
Id. Prog. | Peso | Progetti PdO 2011 |  | Id. Ind. | Class. | Indicatore | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Target | Actual | Note
|  | Adempimenti Progetto FILAMI - filiera latte asino amiatino. |  | B3.1.1 | T | Fase 3. Creazione e collaudo dei prototipi in base alle specifiche del progetto |  |  |  |  | 2012-12-31 |  | Creati parzialmente una prima versione di pre-prototipi (unità mobile di mungitura e sala mungitura), a cui seguiranno i veri prototipi
|  |  |  | B3.1.2 | T | Fase 4: Attività Valutazione sanitaria degli animali |  |  |  |  | 2012-12-31
|  |  |  | B3.1.3 | T | Fase 5: Progettazione e sviluppo della filiera latte |  |  |  |  | 2012-12-31
Data |  | 20.09.2012 | [6 empty] | Firma del Responsabile |  |  | Patrizio Biagini

## Personale
Comune di Scarlino
[5 empty] | Settore |  | BANDITE DI SCARLINO |  |  |  |  | Responsabile PO
Patrizio Biagini
|  |  |  | Obiettivo |  |  | Obiettivo |  |  | Obiettivo |  | Obiettivo |  | Obiettivo
|  |  |  | A1 |  |  | A2 |  |  | B1 |  | B2 |  | B3
|  |  |  | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog | Prog
|  |  |  | A1.1 | A1.2 | A1.3 | A2.1 | A2.1 | A2.2 | B1.1. | B1.1.2 | B2.1 | B2.1.2 | B3.1.1 | B3.1.2 | B3.1.3
Personale |  | Cat. /Ufficio | Funzione nel progetto | [15 empty] | Somma % | Data | Firma
Biagini Patrizio |  | Resp. PO | Progettista e direttore lavori | [6 empty] | 30 |  |  |  | 20 | 20 | 30 |  |  | 100
Rustici Simone |  | C1 | Contabilità lavori | 10 | 10 |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 100
Matteucci Manuela |  | B6 | Fatture e personale | 60 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
Ciacci Paola |  | B6 | Segreteria | 70 | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
Rustici Roberto |  | 5° | Capo operaio | 20 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 100
Bertelli Maurilio |  | 4° | esecutore lavori | [6 empty] | 20 |  | 60 | 10 |  |  | 10 |  |  | 100
Cittadini Loriano |  | 5° | esecutore lavori | [6 empty] | 60 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100
Anselmi Paolo |  | 5° | esecutore lavori | [6 empty] | 60 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100
Bartoletti Tiziano |  | 4° | esecutore lavori | [6 empty] | 60 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100
Biagiotti Graziano |  | 5° | esecutore lavori | [6 empty] | 60 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100
Carli Emanuele |  | 4° | esecutore lavori | [6 empty] | 60 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100
Caturelli Alessandro |  | 4° | esecutore lavori | [6 empty] | 60 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100
Cialfi Marcello |  | 4° | esecutore lavori | [8 empty] | 60 | 30 |  |  | 10 |  |  | 100
Della Spora David |  | 4° | esecutore lavori | [6 empty] | 60 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100
Laico Antonio |  | 4° | esecutore lavori | [8 empty] | 60 | 30 |  |  | 10 |  |  | 100
Pagli Stefano |  | 4° | esecutore lavori | [8 empty] | 60 | 30 |  |  | 10 |  |  | 100
Uvelli Vincenzo |  | 4° | esecutore lavori | [12 empty] | 100 |  |  | 100
Fabbri Carla * |  | D1 | Consuelenza legale | 40 | 30 | [8 empty] | 30 |  |  |  |  | 100
Biagioni Marco * |  | C1 | Assistente lavori |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100
* Nota: trattasi di contrattisti che contribuisco al raggiungimento degli obiettivi ma non rientrano nella ripartizione del fondo.
Data | 20.09.2012 | [8 empty] | Firma del Responsabile |  |  |  | Patrizio Biagini